ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования

администрации МО г.Горячий Ключ

От \_\_11.10.2017 №\_\_\_822

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в городе Горячий Ключ в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| **I. Анализ проведения ГИА в 2017 году** | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | июль-август  2017 | Е.А.Строй, И.Н.Мирошниченко |
| 1.2. | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах:   * руководителей общеобразовательных организаций; * специалистов МКУ ЦРО; * заместителей директоров по УВР; * муниципальных тьюторов, учителей предметников | август-октябрь  2017 | И.Н. Мирошниченко,  А.В. Глушень  Е.Н. Шальнева  Руководители МОУ |
| 1.3. | Подготовка аналитического отчета по реализации краевого проекта «Сдать ЕГЭ про100!» | Октябрь 2017 | А.В. Глушень  Е.Н. Шальнева |
| 1.4. | Подготовка аналитического отчета результатов ГИА-11 с учетом единого набора показателей | до 10 ноября 2017 | А.В. Глушень |
| 1.5. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2017 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | сентябрь 2017 | А.В. Глушень |
| 1.6. | Проведение анализа результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением | ноябрь 2017 | А.В. Глушень |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2017 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании | октябрь 2017, февраль 2018 | А.В. Глушень |
| 1.8. | Мониторинг занятости выпускников 9, 11 классов 2017 года | Октябрь 2017 | И.Н. Мирошниченко  А.В. Глушень  Руководители МОУ |
| 1.9. | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | по отдельному плану | Е.Н. Шальнева |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 2.1. | Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам | октябрь 2017 | Е.Н. Шальнева  Руководители МОУ |
| 2.2. | Реализация мероприятий в рамках реализации краевого проекта «Сдать ЕГЭ про100!» | По отдельному плану | А.В. Глушень,  Е.Н. Шальнева  Руководители МОУ |
| 2.3. | Организация участия в краевой диагностике и мониторинге учебных достижений обучающихся общего образования | по отдельному плану | Е.Н. Шальнева  Руководители МОУ |
| 2.4. | Участие в краевых обучающих семинарах муниципальных тьюторов, руководителей методических объединений, учителей предметников, специалистов по вопросам подготовки к ГИА; повышение квалификации учителей | По отдельному плану ИРО | Е.Н. Шальнева  Руководители МОУ |
| 2.5. | Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ, открытого банка заданий | октябрь 2017 - май 2018 | Е.Н. Шальнева  Руководители МОУ |
| 2.6. | Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям по подготовке обучающихся к ГИА | Октябрь 2017  – май 2018 | Е.Н. Шальнева |
| 2.7. | Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий и повышенный уровни предметной обученности по математике и русскому языку | октябрь 2017 — май 2018 | Е.Н. Шальнева  Руководители МОУ |
| 2.8 | Реализация мероприятий по повышению качества образования в школах, показавших низкие образовательные результаты по обязательным предметам на ОГЭ (ООШ №5, 11, 12) | По отдельному плану | И.Н. Мирошниченко,  Е.Н. Шальнева  Руководители МОУ |
| 2.9 | Организация и проведение муниципальных методических мероприятий (семинары, консультаций) по корректировке планов и составлению диагностических карт учащихся по итогам краевых диагностических работ | Ноябрь 2017, январь 2018, март 2018 | Е.Н. Шальнева  Руководители МОУ |
| 2.10 | Организация работы системы групповых и индивидуальных консультаций для обучающихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ | Октябрь 2017-май 2018 | Руководители МОУ |
| 2.11 | Выявление детей «группы риска», организация работы со слабоуспевающими учащимися, в целях успешного прохождения ГИА | Октябрь 2017-май 2018 | Руководители МОУ |
| 2.12 | Курсовая подготовка, методическое сопровождение учителей, испытывающих трудности при подготовке обучающихся к ГИА, впервые участвующих в подготовке к ГИА | Октябрь 2017-май 2018 | Е.Н. Шальнева  Руководители МОУ |
| 2.13 | Проведение школьных пробных экзаменов по предметам на основе демонстрационных КИМов ФИПИ, открытого банка заданий, анализ выполнения работ, корректировка работы по подготовке к ГИА | Декабрь 2017-январь 2018 | Руководители МОУ |
| III. Нормативно-правовое и инструктивное обеспечение ГИА | | | |
| 3.1 | Подготовка муниципальных и локальных распорядительных документов (приказов управления образования, образовательных организаций) по подготовке и проведению ГИА в соответствии с федеральными, региональными распорядительными документами | Сентябрь 2017- июнь 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 3.2 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2018 году в соответствии с федеральными и региональными документами, в том числе по информационно-разъяснительной работе (правила заполнения бланков, порядок проведения ГИА, инструктажи, общественное наблюдение, психологическое сопровождение и др.) | По мере опубликования федеральных документов | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 3.3 | Подготовка и разработка муниципальных организационных схем проведения ГИА: организация и проведение итогового сочинения (ГИА-11), планирование ППЭ, состава работников ППЭ, подвоза обучающихся до ППЭ, сбора и хранения видеозаписей, доставки и хранения экзаменационных материалов, работы ПК (ГИА-9). | Ноябрь 2017-март 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| **IV. Материально-техническое и финансовое обеспечение ГИА** | | | |
| 4.1 | Получение оборудования для ППЭ за счет федеральных и краевых средств | Сентябрь-  октябрь 2017 | И.Н. Мирошниченко |
| 4.2 | Планирование бюджетных средств на организацию и проведение ГИА в программе «Развитие образования муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2022 годы» | Декабрь 2017 | Л.Н. Шеремет  И.Н. Мирошниченко |
| 4.3 | Подготовка смет расходов на подготовку и проведение ГИА в 2018 году | Ноябрь 2017 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| 4.4 | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА, в том числе:  приобретение токенов, технического и лабораторного оборудования, канцелярских товаров, оснащение видеонаблюдением и др. | Ноябрь 2017-  март 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 4.5 | Проведение мониторинга технического оснащения ППЭ, системы видеонаблюдения | Октябрь 2017- май 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 5.1 | Участие в краевых обучающих семинарах (в том числе дистанционных) работников ППЭ (руководителей, технических специалистов, организаторов, уполномоченных членов ГЭК, муниципальных координаторов), общественных наблюдателей, членов муниципальных предметных комиссий | Февраль-май 2018  (по плану  МОНи МП) | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 5.2 | Организация и проведение инструктивно-методической подготовки на муниципальном уровне с последующим тестированием:  технических специалистов, организаторов, специалистов по проведению инструктажа, ассистентов, общественных наблюдателей. | Апрель- май 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 5.3 | Проведение муниципальных семинаров-совещаний с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями предметниками | Январь – март 2018 | Е.Н. Шальнева  Руководители МОУ |
| 5.4 | Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам организации и проведения ГИА для заместителей директоров по УВР | Октябрь 2017-май 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| **VI. Формирование РИС ГИА** | | | |
| 6.1 | Сведения об образовательных организациях, ППЭ, выпускниках, ответственных лицах, работниках ППЭ, выборе предметов | По графику МОН и МП | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 6.2 | Внесение и выверка сведений в РИС (персональные данные, выбор предметов) | По графику РЦОИ | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 6.3 | Сбор предварительной информации об участниках ГИА, формах прохождения, о лицах с ОВЗ и инвалидностью | До 1 декабря 2017 года | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| **VII. Организация и проведение ГИА** | | | |
| 7.1 | Участие в краевых вебинарах и совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году | По плану МОНиМП | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| 7.2 | Направление необходимой запрашиваемой информации | По запросам  МОНиМП, ЦОКО | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| 7.3 | Планирование ГИА: ППЭ, аудиторный фонд, состав работников, техническое оснащение, распределение участников по ППЭ | Ноябрь 2017 – февраль 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| 7.4 | Формирование состава работников ППЭ:  -уполномоченных членов ГЭК, организаторов, технических специалистов, территориальных предметных подкомиссий  - общественных наблюдателей | Декабрь 2017-февраль 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| 7.5 | Организация регистрации участников ГИА на итоговое сочинение, ГИА | В соответствии с утвержденными сроками | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 7.6 | Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | октябрь 2017 -май 2018 | А.В. Глушень  Руководители МОУ |
| 7.7 | Обновление ключей шифрования члена ГЭК для проведения экзаменов по иностранным языкам, печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | ноябрь 2017 -май 2018 | А.В. Глушень |
| 7.8 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения, НЭСК, «Ростелеком» при организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 | март –сентябрь 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| 7.9 | Организация взаимодействия с ОАО "Ростелеком" по оснащению ППЭ системами онлайн видеотрансляции. | март-июнь 2018 | А.В. Глушень  Руководители  СОШ № 1, 3 |
| 7.10 | Организация работы по оснащению ППЭ системами видеонаблюдения офф-лайн | март-июнь 2018 | И.Н. Мирошниченко  Руководители  СОШ №1, 2,3,4,6 |
| 7.11 | Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | февраль-июнь 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 7.12 | Организация доставки бланков экзаменационных работ в ППЭ | апрель-сентябрь 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| 7.13 | Тестирование системы видеонаблюдения ЕГЭ | Май 2018 | Е.Н. Шальнева  Руководители МОУ |
| 7.14 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов членами ГЭК | май-сентябрь 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 7.15 | Организация мониторинга движения выпускников на территории муниципального образования. Направление в ГКУ КК ЦОКО списков выпускников, выбывших из ОУ или поступивших в них | ежемесячно | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 7.16 | Направление для утверждения министерством образования, науки и молодежной политики КК: – состава руководителей ППЭ; – состава организаторов, технических специалистов, ассистентов; – кандидатов в состав членов предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний; – кандидатов в состав членов конфликтной комиссии;  – кандидатов в состав членов предметной комиссии для осуществления третьей проверки и для участия в рассмотрении апелляций | По графику МОН и МП | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| 7.17 | Организация проведения ГИА в досрочный период, основной и дополнительные сроки | по единому расписанию ГИА | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| 7.18 | Организация транспортной доставки участников ГИА | май-сентябрь 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  В.Г. Михуля (по согласованию) |
| 7.19 | Организация приема заявлений общественных наблюдателей, аккредитация общественных наблюдателей | февраль-май 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 7.20 | Организация работы общественных наблюдателей | май-июнь 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| 7.21 | Ведение базы участников ГИА-11, ГИА-9 для РИС | По графику РЦОИ | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Ю.А. Рябихин (по согласованию)  Малеваный Е.О.  Руководители ОУ |
| 7.22 | Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь 2017 -май 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 7.23 | Участие в апробации технологий печати полного комплекта ЭМ в ППЭ и передачи КИМ по сети «Интернет» | Март 2018 | А.В. Глушень  Е.Н. Шальнева |
| 7.24 | Участие в апробации технологии проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») | Март 2018 | А.В. Глушень  Е.Н. Шальнева |
| 7.25 | Организация психолого-педагогического сопровождения ГИА | октябрь 2017  - май 2018 | Руководители МОУ |
| **VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 8.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности через СМИ и на web-сайтах, информационных стендах управления образования и общеобразовательных учреждениях | Согласно плана информационно-разъяснительной работы УО | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 8.2 | Проведение муниципальных, школьных и классных родительских собраний, классных часов с обучающимися об особенностях проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | Согласно плана информационно-разъяснительной работы УО | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 8.3 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА в управлении образования и общеобразовательных учреждениях | октябрь 2017-сентябрь 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 8.4 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2018 года по сравнению с ГИА 2017 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2018 года | согласно плану информационно-разъяснительной работы УО | Е.Н. Шальнева Руководители МОУ |
| 8.5 | Организация информирования участников ГИА на web-сайте МКУ ЦРО: - о результатах краевых диагностических работ; - о методической поддержке подготовки к ГИА | по плану  ГБУ ИРО КК | Е.Н. Шальнева |
| 8.6 | Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» | февраль 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Е.Н. Шальнева  Руководители ОУ |
| 8.7 | Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов предметных комиссий | по письму  МОН и МП | А.В. Глушень  Е.Н. Шальнева Руководители МОУ |
| **IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 9.1 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в том числе за оформлением информационных стендов в МОУ | ноябрь 2017 – апрель 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| 9.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11:  - реализация в МОУ плана подготовки к проведению ГИА;  - соблюдение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ | декабрь-июнь 2018, сентябрь 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители МОУ |
| 9.3 | Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ | февраль - июнь 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| 9.4 | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | 06.12.2017  07.02.2018  16.05.2018 | А.В. Глушень |
| 9.5 | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки | декабрь 2017, май 2018 | Руководители МОУ |
| 9.6 | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, претендующих на получение аттестата с отличием | декабрь 2017, май 2018 | Руководители МОУ |
| 9.7 | Контроль в ОУ за проведением предметных консультаций для слабых и способных обучающихся | сентябрь 2017 – май 2018 | Е.Н. Шальнева  Руководители МОУ |
| 9.8 | Контроль за ведением учителями-предметниками индивидуальных диагностических карт учащихся | сентябрь 2017 – май 2018 | Е.Н. Шальнева  Руководители МОУ |
| 9.9 | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА (досрочный, основной периоды) | март, май 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко  Руководители ОУ |
| 9.10 | Контроль правомерности организации особых условий ГИА для детей с ОВЗ и инвалидностью | Январь-май 2018 | А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| 9.11 | Контроль работы муниципальных предметных и конфликтных комиссий | Май-сентябрь 2018 | И.Н. Мирошниченко |
| 9.12 | Проведение собеседования с руководителями МОУ по вопросам организации подготовки к ГИА в 2018 году | апрель 2018 | Л.Н. Шеремет  А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |
| 9.13 | Проведение совещаний при заместителе главы муниципального образования город Горячий Ключ по вопросам организации подготовки к ГИА-2017 | февраль, май 2018 | Л.Н. Шеремет  А.В. Глушень  И.Н. Мирошниченко |