## Таблица отчета
Мониторинг реализации антирисковых программ МБОУ МО ГК ООШ № 12 за 2022 год
Антирисковая программа МБОУ МО ГК ООШ № 12 г.Горячий Ключ по направлению: Низкий уровень оснащения школы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
г.Горячий Ключ | Создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе | 2022-04-21 | доля обеспеченности учебным оборудованием | приобретение учебного оборудования 100% | приобретено учебное оборудование для кабинета физики | %D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0 | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
| Создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе | 2022-02-17 | доля обеспеченности учебно-наглядным облрудованием | приобретение учебно-наглядного оборудования 100% | приобретены стенды -2 шт. | %D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0 | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Закрепление движимого имущества | 2022-09-20 | Доля учителей, и обучающихся, принявших участие | Участие учителей в данном риске | Доля учителей, и учащихся, принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6.%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Закрепление цифровой лаборатории | 2022-09-20 | Доля учителей, и обучающихся, принявших участие | Участие учителей в данном риске | приобретена цифровая лаборатория школьников - 2 шт. | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6.%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Товарная накладная на приобретение учебников | 2022-09-20 | Доля обеспеченности учебниками учащихся | Участие учителей в данном риске | учебники приобретены в полном объеме 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
Антирисковая программа МБОУ МО ГК ООШ № 12 г.Горячий Ключ по направлению: Дефицит педагогических кадров
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
г.Горячий Ключ | Приказ о приеме на работу педагога-психолога | 2022-09-22 | Доля учителей принявших участие | Участие учителей в данном риске | вакансии закрыты на 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Диплом о профессиональной переподготовки "Учитель химии" | 2022-09-22 | Доля учителей принявших участие | Участие учителей в данном риске | диплом о профессиональной переподготовке учителя | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Диплом о профессиональной переподготовки "Учитель обществознания" | 2022-09-22 | Доля учителей принявших участие | Участие учителей в данном риске | диплом о профессиональной переподготовке учителя | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
Антирисковая программа МБОУ МО ГК ООШ № 12 г.Горячий Ключ по направлению: Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
г.Горячий Ключ | Удостоверения о повышении квалификации учителей по внедрению обновленных ФГОС | 2022-09-29 | Доля учителей принявших участие | Участие учителей в данном риске | удостоверения о повышении квалификации учителей - 6 ч. | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Удоставерения о повышении квалификации "Точка роста" | 2022-09-29 | Доля учителей принявших участие | Участие учителей в данном риске | удостоверения о повышении квалификации учителей - 2 ч. | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Перспективный план – график прохождения курсов повышения квалификации на 2022- 2023 учебный год | 2022-09-29 | Доля учителей принявших участие | Участие учителей в данном риске | Доля учителей принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D0%9F.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
Антирисковая программа МБОУ МО ГК ООШ № 12 г.Горячий Ключ по направлению: Риски низкой адаптивности учебного процесса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
г.Горячий Ключ | Отчет классного руководителя | 2022-10-24 | Доля учителей принявших участие | Участие учителей в данном риске | Доля учителей принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Свидетельство об участии учителя в ГМО | 2022-10-24 | Доля учителей принявших участие | Участие учителей в данном риске | Доля учителей принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%93%D0%9C%D0%9E.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Психологический тренинг «Повышение учебной мотивации школьника» | 2022-04-29 | Доля учителей принявших участие | Участие учителей в данном риске | Доля учителей принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%93%D0%9C%D0%9E.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Протокол совещания при директоре МБОУ МО ГК ООШ № 12 | 2022-09-20 | Доля учителей принявших участие | Участие учителей в данном риске | Доля учителей принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%93%D0%9C%D0%9E.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Протокол педсовета по теме: «Новые подходы к мотивации обучающихся как механизм повышения качества образования» | 2022-04-24 | Доля учителей, принявших участие | Участие учителей в данном риске | Доля учителей, принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%93%D0%9C%D0%9E.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Протокол совещания при директоре МБОУ МО ГК ООШ № 12 | 2022-10-24 | Доля учителей принявших участие | Участие учителей в данном риске | Доля учителей принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
Антирисковая программа МБОУ МО ГК ООШ № 12 г.Горячий Ключ по направлению: Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
г.Горячий Ключ | Протокол совещания при директоре МБОУ МО ГК ООШ № 12 | 2022-04-15 | Доля учителей принявших участие | Участие учителей в данном риске | Доля учителей принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Индивидуальный план повышения профессионального уровня учителя | 2022-10-24 | Доля учителей принявших участие | Участие учителей в данном риске | Доля учителей принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Свидетельство об участии учителя в ГМО | 2022-10-24 | Доля учителей принявших участие | Участие учителей в данном риске | Доля учителей принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%93%D0%9C%D0%9E.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Сценарий проведения методического семинара | 2022-10-24 | Доля учителей принявших участие | Участие учителей в данном риске | Доля учителей принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
Антирисковая программа МБОУ МО ГК ООШ № 12 г.Горячий Ключ по направлению: Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
г.Горячий Ключ | Анализ государственной итоговой аттестации учащихся за 2021-2022 уч.год | 2022-10-24 | Доля обучающихся, имеющих результаты по ОГЭ по русскому языку и математике не ниже средних по региону | Доля обучающихся на «4» и «5». | Доля обучающихся принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Аналитическая справка о результатах анкетирования по агрессивному поведению субъектов образовательного процесса | 2022-10-24 | Доля учителей и обучающихся принявших участие | Участие обучающихся в данном риске | Доля обучающихся принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Встреча по профориентации | 2022-03-16 | Доля учителей и обучающихся принявших участие | Участие обучающихся в данном риске | Доля обучающихся принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Тренинг для педагогов «В единстве сила» | 2022-04-07 | Доля учителей,принявших участие | Участие учителей в данном риске | Доля учителей, принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | План мероприятий по профилактике и предотвращению буллинга в МБОУ МО ГК ООШ № 12 на 2022-2023 уч.год | 2022-10-24 | Доля учителей и обучающихся принявших участие | Участие обучающихся в мероприятии по профилактике конфликтных ситуаций и буллинга | Доля обучающихся принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
Антирисковая программа МБОУ МО ГК ООШ № 12 г.Горячий Ключ по направлению: Низкий уровень вовлеченности родителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
г.Горячий Ключ | Протокол общешкольного родительского собрания | 2022-10-21 | Доля учителей и родителей принявших участие | Участие учителей и родителей в данном риске | Доля учителей и родителей принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%E2%84%96-1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-22.09.2022.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Сценарий спортивного праздника "Мама, папа, я - спортивная семья" | 2022-10-21 | Доля обучающихся и родителей принявших участие | Участие обучающихся и родителей в данном риске | Доля обучающихся и родителей принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Заключение Соглашения о сотрудничестве с медицинским колледжем г. Горячий Ключ | 2022-03-01 | Доля заключенных соглашений и договоров | Участие обучающихся и родителей в данном риске | Соглашение заключено | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Родительский лекторий для родителей 4-5 классов | 2022-04-12 | Доля родителей принявших участие | Участие родителей в данном риске | Доля родителей принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"
г.Горячий Ключ | Внеклассное мероприятие в рамках проведения мероприятий в начальной школе по профориентации "Профессия моей мам" | 2022-10-21 | Доля обучающихся и родителей принявших участие | Участие обучающихся и родителей в данном риске | Доля обучающихся и родителей принявших участие - 100% | http://school12.gor.kubannet.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf | Материалы размещены на сайте МБОУ МО ГК ООШ № 12 в разделе "Участие в Федеральном проекте 500+"