## Таблица отчета
Мониторинг реализации антирисковых программ ООШ № 5 за 2022 год
Антирисковая программа ООШ № 5 г. Горячий Ключ по направлению: Низкий уровень оснащения школы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
Горячий Ключ | Открытие в МБОУ ООШ № 5 "Точкт Роста" | 2022-09-01 | Открыт центр "Точка Роста" | Открыт центр "Точка Роста" | 100% | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | на сайте школы есть раздел, посвященный работе центра "Точка Роста"
Горячий Ключ | Проведение широкополостного интернета в школе | 2022-08-07 | проведен широкополостной интернет | проведен широкополостной интернет | 100% | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Обеспечение учащихся учебной литературой | 2022-08-30 | доля учащихся, обеспеченных учебной литературой | учащиеся обеспечены учебной литературой | доля учащихся, обеспеченных учебной литературой - 100% | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | приобретение оборудования для учебных кабинетов | 2022-10-17 | доля учебных кабинетов, обеспеченных оборудованием | приобретен проектор, колонки, сетевая карта, микрофонный комплект, аудиосистема, цифровое фортепиано, проводная гарнитура | запланированный инвентарь приобретен на 100% | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | Дополнение спортивной базы спортинвентарем | 2022-07-30 | доля запланированного к приобретению спортивного инвентаря | Приобретён спортинвентарь (гири 12,16,20кг., упоры для отжиманий, мячи баскетбольные, мячи футбольные, скакалки, наборы экипировки для занятий «Самбо», конусы). | запланированный инвентарь приобретен на 100% | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | приобретение ростовой мебели для учебных кабтнетов | 2022-09-01 | количество кабинетов, оборудованных ростовой мебелью | 9 кабинетов оборудованы ростовой мебелью | 9 кабинетов оборудованы ростовой мебелью | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | приобретение учебного оборудования | 2022-10-10 | доля приобретенного оборудования | кабинеты оснащены учебным оборудованием | Приобретен набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования, образовательный конструктордля практики блочного программирования с комплектом датчиков | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | заключение контракта с охранным предприятикм | 2022-07-01 | заключен контракт с охранным предприятием | заключен контракт с охранным предприятием | 100% | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Антирисковая программа ООШ № 5 г. Горячий Ключ по направлению: Дефицит педагогических кадров
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
Горячий Ключ | мониторинг кадровой потребности школы | 2022-05-20 | проведение мониторинга кадровой потребности школы | проведен мониторинг кадровой потребности школы | 100% | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Разработка мероприятий по организации переподготовки лиц с непедагогическим образованием / обеспечение условий для трудоустройства | 2022-05-20 | количество учителей, прошедших переподготовку | учителя, прошедшие переподготовку для закрытия вакансий | 2 учителя прошли переподготовку, вакансии закоыты | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | увеличение в штатном расписании ставок узких специалистов | 2022-12-20 | введение ставки 1 педагога дополнительного образования | введена ставка педагога дополнительного образования | 100% | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | сохраннеие гарантий по оплате труда работникам школы | регулярно | гарантия по оплате труда работников школы сохранены | гарантии по оплате труда работникам школы сохранены | 100% | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Использование различных форм морального стимулирования педагогических кадров. | 2022-09-01 | Разработка перечня форм морального стимулирования педагогов. | Разработан перечень форм морального стимулирования педагогов. | 100% | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Формирование базы данных школьников, поступивших в учреждения профессионального педагогического образования; | 2022-09-05 | Создание банка данных школьников, поступивших в учреждения профессионального педагогического образования | Создан банк данных школьников, поступивших в учреждения профессионального педагогического образования | 100% | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | участие в ярмарках вакансий | 2022-08-22 | прием на работу учителя | приказ о приеме на работу учителя физики и химии | вакансия закрыта | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Антирисковая программа ООШ № 5 г. Горячий Ключ по направлению: Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
Горячий Ключ | Организация и проведение мониторинга реализации индивидуальных планов профессионального развития учителей | 2022-10-31 | Доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития педагога | для 10 педагогов разработан и реализуется индивидуальный план развития | для 10 педагогов разработан и реализуется индивидуальный план развития | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Прохождение КПК по совершенствованию предметных и методических компетенций | 2022-09-01 | доля педагогов, прошедших КПК | 50% педагогов прошли КПК | 80% педагогов прощли КПК | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | Участие в конкурсах профессионального мастерства | по графику проведения | доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства | 20% педагогов приняли участие в конкурсах профессионального мастерства | 10% педагогов приняли участие в конкурсах професстонального мастерства | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | Организация взаимопосещений уроков с дальнейшим проведением развернутого анализа посещенного урока | до 30.11.2022 | процент взаимопосещения уроков учителями | 100% учителей участвовали во взаимопосещении | 100% учителей участвовали во взаимопосещении | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Подготовка учащихся к предметным олимпиадам различного уровня | с 15.09.2022 | доля учащихся, ставших победителями и призерами олим пиад различного уровня | 5% учащихся стали призерами и победителями олимпиад различного уровня | 5% учащихся стали призерами и победителями олимпиад на школьном уровне | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | Участие в системе обмена опытом реализации успешных практик организации обучения. | 2022-03-22 | Доля педагогических работников, принявших участие в мероприятиях по обмену опытом | 100% учителей приняли участие в семинаре по обмену опытом | Проведен методический семинар | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены на сайте школы
Антирисковая программа ООШ № 5 г. Горячий Ключ по направлению: Высокая доля обучающихся с ОВЗ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
Горячий Ключ | Обновление материально-технической базы предметной области «Технология». | 2022-09-01 | обновлена материально-техническая база предметной обоасти "Технология" | обновлена материально-техническая база предметной обоасти "Технология" | обновлена материально-техническая база предметной обоасти "Технология" | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Разработка и внесение корректировок в рабочие программы педагогов. | 2022-09-30 | Наличие адаптированных образовательных программ | Наличие адаптированных образовательных программ | Наличие адаптированных образовательных программ 100% | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Диагностическая и коррекционная работа педагога - психолога с обучающимися с ОВЗ и детьми – инвалидами | постоянно | доля детей с ОВЗ и инвалидов | 100% детей с ОВЗ и инвалидов | 100% детей с ОВЗ и инвалидов охвачены работой психолога | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | Проведение методических обучающих лекториев для родителей обучающихся с ОВЗ | 2022-11-01 | Доля родителей, охваченных обучающими лекториями. | Доля родителей, охваченных обучающими лекториями 100%. | 100% родителей детей с ОВЗ и инвалидов охвачены лекториями | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ | 2022-11-01 | Доля родителей, охваченных индивидуальными консультациями. | Доля родителей, охваченных индивидуальными консультациями 100%. | 100% родителей охвачены консультациями | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Организация внеклассных и внешкольных совместных мероприятий для обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) | 2022-11-01 | Доля обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), вовлечённых в совместные мероприятия | 100% обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), вовлечены в совместные мероприятия | 100% обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), вовлечены в совместные мероприятия | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Антирисковая программа ООШ № 5 г. Горячий Ключ по направлению: Риски низкой адаптивности учебного процесса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
Горячий Ключ | Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией | 2022-09-15 | создание банка данных учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией | создан банк данных учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией | создан банк данных учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | разработка индивидуальных образовательных траекторий для учащихся | 2022-09-30 | доля слабоуспевающих учащихся, для которых разработаны индивидуальные траектории | 100% слабоуспевающих учащихся работают по индивидуальным образовательным траекториям | 100% слабоуспевающих учащихся работают по индивидуальным образовательным траекториям | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | Организация контроля усвоения знаний учащихся по отдельным темам, разделам | 2022-12-30 | долля учыщихся, имеющих положительную динамику в оценке | 100 % слабоуспевающих учащихся имеют положительную динамику в оценке | 30 % слабоуспевающих учащихся имеют положительную динамику в оценке | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | Проведение психологических тренингов по диагностики тревожности и снижению уровня тревожности учащихся | 2022-09-20 | % снижения уровня тревожности учащихся по результатам диагностики | 50% снижения уровня тревожности учащихся по результатам диагностики | 50% снижения уровня тревожности учащихся по результатам диагностики | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | Педагогическая помощь и сопровождение учеников, которые испытывают различного рода сложности в обучении | постоянно | Снижение доли обучающихся, испытывающих сложности в обучении | Снижение доли обучающихся, испытывающих сложности в обучении | Снижена доля обучающихся, испытывающих сложности в обучении на 30% | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Внедрение системы оценки и контроля | 2022-08-30 | доля учителей, использующих элементы формирующего оценивания | 100 учителей используют элементы формирующего оценивания | 100 учителей используют элементы формирующего оценивания | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Антирисковая программа ООШ № 5 г. Горячий Ключ по направлению: Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
Горячий Ключ | Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального уровня | 2022-03-20 | доля педагогов, прошедших самооценку | 100% педагогов прошли самооценку | 100% педагогов прошли самооценку | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Анализ результатов диагностики дефицитов методической компетенции педагогических работников | 2022-05-20 | Уменьшение доли дефицитов методической компетенции педагогических работников на 20%; | Уменьшение доли дефицитов методической компетенции педагогических работников на 20%; | дефицит компетенций педагогических работников уменьшен на 20% | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Дистанционные курсы повышения квалификации | 2022-12-01 | доля педагогов, прошедших дистанционные курсы повышения квалификации | 70% педагогов прошли дистанционные курсы повышения квалификации | 60% педагогов прошли дистанционные курсы повышения квалификации | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | Наставничество, консультирование | постоянно | доля педагогов, охваченных наставничеством и профессиональным сотрудничеством | 100% педагогов охвачены наставничеством и профессиональным сотрудничеством | 100% педагогов охвачены наставничеством и профессиональным сотрудничеством | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | Разработка актуальных для школы карт посещения уроков «Анализ современного урока» | 2022-09-01 | разработка карт посещения уроков | карты посещения уроков разработаны | карты посещения уроков разработаны | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Антирисковая программа ООШ № 5 г. Горячий Ключ по направлению: Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
Горячий Ключ | Семинар-практикум с педагогами «Саморегуляция эмоционального состояния как профилактика эмоционального выгорания». | 2022-04-30 | проведение семинара-практикума | проведен семинар-практикум | проведен семинар-практикум | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Участие педагогов школы в спортивных и туристических мероприятиях. | ежемесячно | доля педагогов, участвующих в спортивных и туристических мероприятиях | 50% педагогов участвуют в спортивных и туристических мероприятиях | 50% педагогов участвуют в спортивных и туристических мероприятиях | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Корректировка режима работы и отдыха педагогических работников | 2022-04-15 | Откорректирован режим работы и отдыха учителей. | Откорректирован режим работы и отдыха учителей. | Откорректирован режим работы и отдыха учителей. | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Семинары, вебинары, родительские лектории | 1 раз в четверть | Доля родителей, охваченных психолого-педагогическим просвещением | 100% родителей охвачены психолого-педагогическим просвещением | 100% родителей охвачены психолого-педагогическим просвещением | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Мероприятия по профилактике конфликтных ситуаций и буллинга в коллективе учащихся | 2022-11-01 | проведение мероприятий по профидактике конфликтных ситуаций и буллинга | проведено мероприятие по профилактике конфликтных ситуаций и буллинга | проведено мероприятие по профилактике конфликтных ситуаций и буллинга | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | Развитие индивидуальности сотрудников через возможности организации внутрифирменного обучения педагогов. | постоянно | Созданы условия для развития индивидуальности каждого учителя. | Созданы условия для развития индивидуальности каждого учителя. | Созданы условия для развития индивидуальности каждого учителя. | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Антирисковая программа ООШ № 5 г. Горячий Ключ по направлению: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
Горячий Ключ | Организация мероприятий, направленных на повышение положительной учебной мотивации у обучающихся | постоянно | доля учащихся с повышенной учебной мотивацией, повышение качества образования | Повышение доли учащихся с повышенной учебной мотивацией, повышение качества образования на 15%. | Повышение доли учащихся с повышенной учебной мотивацией, повышение качества образования на 15%. | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Проведение мониторингов на выявление пробелов знаний во всех образовательных областях; | 2022-09-30 | Позитивная динамика уровня обученности, рост успеваемости | Позитивная динамика уровня обученности, рост успеваемости | Позитивная динамика уровня обученности, рост успеваемости | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Корректировка системы работы со слабоуспевающими в соответствии с мониторингом | 2022-11-01 | Процент качества обучения | Позитивная динамика уровня обученности, рост успеваемости | Позитивная динамика уровня обученности, рост успеваемости | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/
Горячий Ключ | Анализ результатов ОГЭ | 2022-08-30 | Доля обучающихся, имеющих результаты по ОГЭ по русскому языку и математике не ниже средних по региону 70%; | Доля обучающихся, имеющих результаты по ОГЭ по русскому языку и математике не ниже средних по региону 70%; | Доля обучающихся, имеющих результаты по ОГЭ по русскому языку и математике не ниже средних по региону 40%; | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | Организация методической работы в условиях взаимодействия педагогов по обмену опытом | постоянно | доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности до 10 % | Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности до 10 % | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО
Горячий Ключ | Анализ результатов ОГЭ в разрезе подтверждения годовых оценок | 2022-08-30 | Доля обучающихся, имеющих результаты по ОГЭ не ниже годовых отметок | Доля обучающихся, имеющих результаты по ОГЭ не ниже годовых отметок 90% | Доля обучающихся, имеющих результаты по ОГЭ не ниже годовых отметок 70% | http://school5.gor.kubannet.ru/category/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-500/ | подтверждающие документы размещены в личном кабинете ФИС ОКО